中共陕西铁路工程职业技术学院委员会宣传部

陕铁院党宣〔2023〕10号

陕西铁路工程职业技术学院

“双高”建设发展暨庆祝建校50周年宣传组工作方案

为全面回顾50年办学历程，总结办学经验，宣传办学成就，进一步加快推进“双高”建设，促进学校高质量发展，按照学校“双高”建设发展暨庆祝建校50周年活动工作方案，特制定宣传组工作方案如下。

- 一、组织机构

责任校领导：李林军

组  长：亢新河

副组长：张团结、王传合、姜留涛、张玉鹏

成  员：党委宣传部、双高办、信息化与网络安全处等部门人员。

- 二、主要职责

- 负责制定校庆宣传整体工作方案；设计制作校庆相关文创产品，征集发布校庆标识、校庆宣传口号等；制作校庆专题网站，展示校史馆、铁路发展史馆、窦铁成事迹馆、实训基地（室）、校容校貌等内容；制作校庆专题宣传片以及校庆画册等；营造校庆氛围，在建筑物、灯杆旗及电子屏上悬挂或播放宣传标语；组织开展建校50周年暨“双高”建设成果系列宣传及展览；做好建校50周年晚会及庆祝大会、论坛等活动的网络直播；联络主流媒体，做好50周年校庆宣传报道工作；完成校庆工作领导小组交办的其他工作等。

- 三、宣传任务分解表

宣传工作组校庆活动方案

| 大类 | 活动类型 | 牵头工作组 | 活动具体名称 | 负责人 | 开展时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 征集类 | 1.面向全体师生、校友以及各界社会人士征集校庆标识、主宣传语等 | 宣传工作组 | 1.校庆标识LOGO设计方案征集 | 张玉鹏 王凯 | 3-4月 |  |
|  |  |  | 2.校庆宣传标语口号征集 | 张玉鹏 王莹 | 3-4月 |  |
|  | 2.面向全体师生、校友征集“我为母校送祝福”、“镜头下的母校”小视频、快手抖音等校庆文化小品 | 宣传工作组 | 1.“我为母校送祝福”短视频作品征集 | 杨旭 杨光 | 5-9月 |  |
|  |  |  | 2.“镜头下的母校”抖音快手小视频作品征集 | 杨旭 杨光 | 5-9月 |  |
|  | 3.面向全体师生、校友开展“我心中的陕铁院”主题征文 | 宣传工作组 | 1.“我心中的陕铁院”主题征文 | 王莹 | 5-9月 |  |
|  | 4.面向校友征集“那年的我与那年的母校”老照片 | 宣传工作组 | 1.“那年的我与那年的母校”老照片征集 | 杨光 | 5-9月 |  |
|  | 5.发动师生、校友，举办“最美笑脸迎校庆”“我帮母校上头条”等系列线上活动 | 宣传工作组 | 1.“最美笑脸迎校庆”师生照片征集活动 | 杨光 | 5-9月 |  |
|  |  |  | 2.“我帮母校上头条”线上祝福语征集展示活动 | 王莹 | 5-9月 |  |
| 文化传承与成果展示类 | 1.陕铁院50年发展暨“双高”建设成就系列宣传及展览 | 宣传工作组 | 1.学校办学成就展 | 姜留涛 姜东亮 王凯 | 10-11月 | 两校区校园、校庆专题网 |
|  |  |  | 2.“双高”建设成果展 | 张团结 张金坡 王凯 | 10-11月 | 两校区校园、校庆专题网 |
|  | 2.发布陕铁院50年校庆主题宣传片、专题网、校庆画册 | 宣传工作组 | 1.校庆专题宣传片制作与发布 | 杨旭 王凯 | 4-9月 |  |
|  |  |  | 2.校庆画册设计制作 | 杨光 | 4-9月 |  |
|  |  |  | 3.校庆专题网制作上线 | 王传合 刘鹏 | 4月20日前 |  |
|  | 3.《铁色长虹》印刷出版 | 宣传工作组 | 1.校园文化丛书《铁色长虹》出版发行 | 张玉鹏 姜东亮 王凯 | 9月底前 |  |
|  | 4.校庆专题网内容更新维护 | 宣传工作组 | 1.常态化做好校庆专题网站的内容更新与资料展示 | 杨旭 | 4-11月 |  |
|  | 5.在主要媒体联系发布校庆公告 | 宣传工作组 | 1.对接陕西日报、中国铁道建筑报、人民铁道报等媒体发布校庆公告 | 张玉鹏 杨光 | 3-4月 |  |
| 文化传承与成果展示类 | 6.校园校庆氛围营造 | 宣传工作组 | 1.灯杆旗标语更换 | 杨光 | 4-10月 |  |
|  |  |  | 2.利用两校区建筑物、电子显示屏、宣传栏做好校庆标语口号的宣传展示 | 杨旭 杨光 | 4-10月 |  |
|  |  |  | 3.网红打卡景观设置 | 杨光 | 6-9月 |  |
|  | 7.校庆文创用品设计制作 | 宣传工作组 | 1.手提袋设计制作 | 王莹 | 4-5月 |  |
|  |  |  | 2.校庆徽章设计制作 | 王莹 | 4-5月 |  |
|  | 8.采集校友对母校祝福、企业对学校评价等视频、照片素材 | 宣传工作组 | 1.采集校友对母校祝福视频及工作照片素材 | 杨旭 杨光 | 4-9月 |  |
|  |  |  | 2.采集企业对学校人才培养、校企评价视频及工作照片素材 | 杨旭 杨光 | 4-9月 |  |
|  |  |  | 3.采集学校领导企业调研视频及照片素材 | 杨旭 杨光 | 4-9月 |  |
|  | 9.在主流媒体刊发学校办学成绩宣传文章 | 宣传工作组 | 1.总结学校双高成果文章，在主流媒体刊发 | 张团结 张金坡 | 10月底前 |  |
|  |  |  | 2.联系主流媒体，对学校教师队伍建设、校园文化建设等主题成果文章进行宣传 | 张玉鹏 姜东亮 王凯 | 4-10月 |  |
|  | 10.邀请媒体嘉宾采访报道校庆活动 | 宣传工作组 | 1.提前联系中省市各级主流媒体记者，来校采访宣传校庆主题活动 | 张玉鹏 | 11月 |  |
|  | 11.安排校庆重大活动的直播 | 宣传工作组 | 1.根据需要租赁直播车设备和网络直播平台，做好建校50周年校庆晚会、庆祝大会及论坛等重大活动的多机位网络直播 | 杨旭 王凯 | 4-11月 |  |
|  | 12.制作全景校园动画 | 宣传工作组 | 1.更新制作校园VR全景漫游 | 杨光 | 4-5月 |  |
|  |  |  | 2.在校庆专题网进行展示 | 杨光 | 4-5月 |  |

- 校庆宣传工作组

- 2023年4月10日